## Gantt do Projeto
UFCD 10790 – Projeto de Programação ¦ Template de Cronograma (25h = 5 sessões × 5h)
Instrução: Preencha o nome da tarefa e o responsável. Para marcar as horas de cada tarefa, pinte as células H1-H25 com a cor da fase (use Preenchimento de Célula). Pode adicionar ou remover linhas conforme necessário.
Fase | Tarefa | Responsável | S1 – Requisitos |  |  |  |  | S2 – Arquitetura |  |  |  |  | S3 – Desenvolvimento 1 |  |  |  |  | S4 – Desenvolvimento 2 |  |  |  |  | S5 – Apresentação
|  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25
Fase 1 Requisitos | Definição do Âmbito e Problema | Carmen Gomes | bar: S1 – Requisitos H1
| Levantamento de Requisitos (RF e RNF) | Carmen Gomes | bar: S1 – Requisitos H2 to S1 – Requisitos H3
| Análise de viabilidade | Carmen Gomes | bar: S1 – Requisitos H4
Fase 2 Arquitetura | Diagrama de arquitetura | Carmen Gomes | bar: S2 – Arquitetura H6 to S2 – Arquitetura H7
| Fluxograma | Carmen Gomes | bar: S2 – Arquitetura H8 to S2 – Arquitetura H9
| Estruturação dos ficheiros JSON | Carmen Gomes | bar: S2 – Arquitetura H10
Fase 3 Desenvolvimento | Implementar Módulo de ler e gravar dados | Carmen Gomes | bar: S3 – Desenvolvimento 1 H11 to S3 – Desenvolvimento 1 H12
| Implementação do Fluxo dos 28 Dias | Carmen Gomes | bar: S3 – Desenvolvimento 1 H13 to S4 – Desenvolvimento 2 H17
| Implementar parâmetros de saúde, alertas e sugestões | Carmen Gomes | bar: S4 – Desenvolvimento 2 H17 to S4 – Desenvolvimento 2 H19
| Integração Geral e Cores ANSI | Carmen Gomes | bar: S4 – Desenvolvimento 2 H19 to S5 – Apresentação H21
Fase 4 Testes | Testes unitários | Carmen Gomes | bar: S3 – Desenvolvimento 1 H12; S4 – Desenvolvimento 2 H17; S4 – Desenvolvimento 2 H19
| Testes de integração | Carmen Gomes | bar: S4 – Desenvolvimento 2 H20 to S5 – Apresentação H21
| Correção de erros | Carmen Gomes | bar: S5 – Apresentação H21 to S5 – Apresentação H22
Fase 5 Apresentação | Preparação da apresentação + apresentação do projeto | Carmen Gomes | bar: S5 – Apresentação H23 to S5 – Apresentação H24
| Manual do utilizador e documentação técnica | Carmen Gomes | bar: S5 – Apresentação H24
| Entrega do relatório | Carmen Gomes | bar: S5 – Apresentação H25
Total de Tarefas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Legenda e Instruções
Legenda e Instruções de Utilização
Para marcar que uma tarefa decorre numa determinada hora, selecione a célula correspondente e aplique um Preenchimento de Célula com a cor da fase (ver tabela abaixo).
| Fase 1 – Requisitos | Levantamento e análise de requisitos, definição do scope do projeto
| Fase 2 – Arquitetura | Diagramas de arquitetura, modelação da BD, definição do DAL/BLL
| Fase 3 – Desenvolvimento | Implementação do código: BD, DAL (Business Logic Layer), BLL e UI
| Fase 4 – Testes | Testes unitários, integração e correção de erros
| Fase 5 – Apresentação | Preparação e entrega da apresentação e relatório final
Instruções passo a passo
1. | Renomear as tarefas | Clique nas células da coluna 'Tarefa' e substitua o nome sugerido pelo nome real da tarefa do seu projeto.
2. | Indicar o responsável | Na coluna 'Responsável', escreva o nome do membro do grupo responsável por cada tarefa.
3. | Marcar as horas | Selecione as células H1-H25 correspondentes às horas em que cada tarefa decorre e aplique um Preenchimento com a cor da fase.
4. | Adicionar tarefas | Para adicionar tarefas a uma fase, copie uma linha existente e cole-a dentro do grupo da fase correspondente.
5. | Linha de totais | A última linha conta automaticamente o número de horas marcadas por coluna (fórmula COUNTA).